Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Отчет по выполнению практической работы № 9-10

по курсу «Программная инженерия»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __	Фамилия И. О.

Проверил преп.	Лисняк М. В.

Тула 2026

# 1 Цель работы

Изучение методики управления проектами. Получение навыков по применению данной методики для планирования проекта.

# 2 Введение

Объект планирования — проект создания базовой редакции системы «СППР оценки кредитоспособности» для небольшой микрофинансовой организации или кредитного кооператива (практические работы № 3–8). Модель управления проектом включает определение этапов и их зависимостей, построение сетевой и временной диаграмм, распределение участников группы по этапам и управление рисками проекта.

Срок реализации проекта — с 01.09.2026 по 31.12.2026. В проекте задействованы три человека (группа разработчиков): руководитель проекта – разработчик (РП), системный аналитик – разработчик (СА) и тестер – разработчик (ТР). Длительности этапов указаны в календарных днях.

# 3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 9.1 – Программно-аппаратные средства

| Средство | Характеристика и назначение |
| --- | --- |
| Персональный компьютер | Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″ |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Текстовый редактор | Microsoft Word 2021 — оформление отчёта |
| Средства моделирования | PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм |
| Справочно-правовые системы | «Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база |
| Система контроля версий | Git, GitHub — хранение материалов проекта |

# 4 Основная часть

## 4.1 Определение этапов проекта

Проект разбит на этапы, каждый из которых завершается контрольной точкой (результатом). При определении этапов указаны их длительность и зависимости — этапы, которые должны быть завершены до начала данного этапа (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Этапы проекта

| Этап | Наименование (результат) | Длительность, дн. | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Обследование объекта и формирование требований (результат: отчёт об обследовании) | 14 | — |
| T2 | Разработка и утверждение технического задания (результат: утверждённое ТЗ) | 10 | T1 |
| T3 | Анализ правил выдачи и истории займов (результат: выборка займов, правила) | 16 | T2 |
| T4 | Проектирование базы данных (результат: схема БД) | 8 | T2 |
| T5 | Проектирование экранных форм (результат: макеты страниц) | 10 | T2 |
| T6 | Разработка скоринговой карты и стоп-факторов (результат: утверждённая методика) | 24 | T3 |
| T7 | Разработка обработчиков страниц и работы с БД (результат: серверная часть) | 24 | T4 |
| T8 | Разработка шаблонов страниц и стилей (результат: интерфейс) | 20 | T4, T5 |
| T9 | Модуль оценки заявки (logic.py) (результат: оценка заявки) | 10 | T6, T7 |
| T10 | Дистрибутив для установки без интернета (результат: run.bat, архив с пакетами) | 8 | T9 |
| T11 | Тестирование и проверка установки (результат: протоколы испытаний) | 14 | T8, T10 |
| T12 | Документация, установка у заказчика и приёмка (результат: акт приёмки) | 12 | T11 |

## 4.2 Сетевая диаграмма

На основе данных таблицы 9.2 построена сетевая диаграмма проекта (рисунок 9.1). В каждом узле указаны код этапа, длительность, даты начала и окончания и резерв времени R (в днях). Утолщёнными линиями выделены этапы и связи критического пути.

Рисунок 9.1 – Сетевая диаграмма проекта

Критический путь проекта: T1 → T2 → T3 → T6 → T9 → T10 → T11 → T12. Его длительность составляет 108 дней; плановая дата завершения работ — 17.12.2026, что укладывается в установленный срок (до 31.12.2026). Задержка любого этапа критического пути приводит к задержке завершения проекта, поэтому именно эти этапы находятся под приоритетным контролем руководителя проекта.

Расчётные параметры сетевого графика приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Параметры сетевого графика

| Этап | Раннее начало | Раннее окончание | Позднее начало | Позднее окончание | Резерв, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 01.09.2026 | 14.09.2026 | 01.09.2026 | 14.09.2026 | 0 |
| T2 | 15.09.2026 | 24.09.2026 | 15.09.2026 | 24.09.2026 | 0 |
| T3 | 25.09.2026 | 10.10.2026 | 25.09.2026 | 10.10.2026 | 0 |
| T4 | 25.09.2026 | 02.10.2026 | 03.10.2026 | 10.10.2026 | 8 |
| T5 | 25.09.2026 | 04.10.2026 | 23.10.2026 | 01.11.2026 | 28 |
| T6 | 11.10.2026 | 03.11.2026 | 11.10.2026 | 03.11.2026 | 0 |
| T7 | 03.10.2026 | 26.10.2026 | 11.10.2026 | 03.11.2026 | 8 |
| T8 | 05.10.2026 | 24.10.2026 | 02.11.2026 | 21.11.2026 | 28 |
| T9 | 04.11.2026 | 13.11.2026 | 04.11.2026 | 13.11.2026 | 0 |
| T10 | 14.11.2026 | 21.11.2026 | 14.11.2026 | 21.11.2026 | 0 |
| T11 | 22.11.2026 | 05.12.2026 | 22.11.2026 | 05.12.2026 | 0 |
| T12 | 06.12.2026 | 17.12.2026 | 06.12.2026 | 17.12.2026 | 0 |

## 4.3 Временная диаграмма

Временная диаграмма (диаграмма Ганта) проекта представлена на рисунке 9.2. Тёмным цветом выделены этапы критического пути, белым — этапы, имеющие резерв времени; заштрихованная область показывает величину допустимой задержки этапа.

Рисунок 9.2 – Временная диаграмма проекта

## 4.4 Распределение участников группы по этапам

Распределение исполнителей по этапам приведено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение исполнителей по этапам

| Этап | Наименование | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| T1 | Обследование объекта и формирование требований | РП, СА |
| T2 | Разработка и утверждение технического задания | РП, СА |
| T3 | Анализ правил выдачи и истории займов | СА |
| T4 | Проектирование базы данных | РП |
| T5 | Проектирование экранных форм | ТР |
| T6 | Разработка скоринговой карты и стоп-факторов | СА |
| T7 | Разработка обработчиков страниц и работы с БД | РП |
| T8 | Разработка шаблонов страниц и стилей | ТР |
| T9 | Модуль оценки заявки (logic.py) | СА, РП |
| T10 | Дистрибутив для установки без интернета | РП |
| T11 | Тестирование и проверка установки | ТР, СА |
| T12 | Документация, установка у заказчика и приёмка | РП, СА, ТР |

На основании таблицы 9.4 построена временная диаграмма занятости участников группы (рисунок 9.3). Участники заняты в проекте не всё время его реализации: в периоды, свободные от работ по проекту, они выполняют задачи сопровождения, проходят обучение или прорабатывают документацию для последующих этапов.

Рисунок 9.3 – Временная диаграмма распределения участников по этапам

## 4.5 Список возможных рисков

Возможные риски проекта с указанием названия, типа (риск для проекта, риск для продукта, бизнес-риск) и описания приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Возможные риски проекта

| Риск | Тип риска | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| Мало исторических данных для проверки методики | Риск для продукта | У Организации небольшая история займов, баллы карты сложно проверить |
| Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта | Риск для продукта | Специалист неверно переносит данные отчёта, оценка искажается |
| Изменение требований | Риск для проекта и продукта | Заказчик меняет правила выдачи после утверждения ТЗ |
| Несовместимость с компьютером заказчика | Риск для проекта | Старая версия Windows или Python, нет прав на установку |
| Болезнь или уход участника группы | Риск для проекта | Один из трёх участников выбывает |

Продолжение таблицы 9.5

| Риск | Тип риска | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| Недооценка сроков разработки | Риск для проекта | Трудоёмкость оценена неверно |
| Потеря файла базы данных | Бизнес-риск | Сбой диска или удаление файла без резервной копии |
| Нарушение требований к защите ПДн | Бизнес-риск | Доступ посторонних к компьютеру с данными клиентов |
| Сопротивление пользователей | Бизнес-риск | Специалисты продолжают считать в электронной таблице |
| Рост Организации | Бизнес-риск | Базовой редакции станет недостаточно (несколько сотрудников, обмен с БКИ) |

## 4.6 Анализ рисков

Для каждого риска оценены вероятность его проявления (очень низкая — менее 10 %, низкая — 10–25 %, средняя — 25–50 %, высокая — 50–75 %, очень высокая — более 75 %) и степень ущерба (катастрофический, серьёзный, терпимый, незначительный). Результаты анализа упорядочены по степени ущерба (таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Результаты анализа рисков

| Риск | Вероятность | Ущерб |
| --- | --- | --- |
| Нарушение требований к защите ПДн | Низкая | Катастрофический |
| Потеря файла базы данных | Средняя | Серьёзный |
| Мало исторических данных для проверки методики | Высокая | Серьёзный |
| Несовместимость с компьютером заказчика | Средняя | Серьёзный |
| Недооценка сроков разработки | Средняя | Серьёзный |
| Болезнь или уход участника группы | Средняя | Серьёзный |
| Изменение требований | Средняя | Серьёзный |
| Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта | Высокая | Терпимый |
| Сопротивление пользователей | Низкая | Терпимый |
| Рост Организации | Низкая | Терпимый |

Для мониторинга отобраны риски с катастрофическими и серьёзными последствиями, а также риски с высокой вероятностью: нарушение защиты ПДн, потеря файла базы данных, недостаток данных для проверки методики, несовместимость с компьютером заказчика, недооценка сроков, выбытие участника, изменение требований и ошибки ручного ввода.

## 4.7 Планирование рисков

Для значимых рисков определены стратегии управления трёх видов: стратегии предотвращения (снижают вероятность проявления риска), минимизирующие стратегии (уменьшают ущерб) и планы действий на случай «аварийной» ситуации. Стратегии приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Стратегии управления рисками

| Риск | Вид стратегии | Стратегия |
| --- | --- | --- |
| Нарушение требований к защите ПДн | Предотвращение | Вход по паролю, подключения только с 127.0.0.1, хэширование паролей, случайный ключ сессии; рекомендации по паролю учётной записи Windows |
| Потеря файла базы данных | Минимизация | Регламент ежедневного копирования creditdss.db на внешний носитель, описанный в руководстве |
| Мало исторических данных для проверки методики | Минимизация | Экспертная настройка баллов, консервативные пороги; уточнение после накопления истории |
| Несовместимость с компьютером заказчика | Предотвращение | Проверка на «чистых» Windows 10 и 11; пакеты для Python 3.11–3.14 в дистрибутиве |
| Недооценка сроков разработки | Минимизация | Резерв времени до 31.12; второстепенные функции переносятся на следующую версию |
| Болезнь или уход участника группы | Минимизация | Взаимозаменяемость участников, код-ревью, документирование |
| Изменение требований | Предотвращение | Утверждение ТЗ, демонстрации по этапам |
| Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта | Минимизация | Проверка диапазонов, подсказки к полям, отображение введённых сведений в карточке |

## 4.8 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков выполняется руководителем проекта еженедельно на совещании группы и по завершении каждого этапа (контрольной точки). Для каждого значимого риска отслеживаются признаки его проявления, приведённые в таблице 9.8; при изменении оценки вероятности или ущерба таблицы 9.6 и 9.7 пересматриваются.

Таблица 9.8 – Признаки проявления рисков

| Риск | Признаки |
| --- | --- |
| Нарушение требований к защите ПДн | Компьютер без пароля, посторонние в помещении |

Продолжение таблицы 9.8

| Риск | Признаки |
| --- | --- |
| Потеря файла базы данных | Нет свежей копии файла на внешнем носителе |
| Мало исторических данных для проверки методики | Менее 200 выданных займов с известным исходом |
| Несовместимость с компьютером заказчика | Ошибка при первом запуске run.bat на тестовом компьютере |
| Недооценка сроков разработки | Отставание по этапам критического пути более 3 дней |
| Болезнь или уход участника группы | Длительное отсутствие участника |
| Изменение требований | Новые требования на демонстрациях |
| Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта | Расхождения при выборочной сверке заявок с отчётами БКИ |

# 5 Заключение

В ходе работы изучена методика управления проектами и построена модель управления проектом создания базовой редакции системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Определены 12 этапов проекта с длительностями и зависимостями, построены сетевая диаграмма с выделением критического пути и временная диаграмма проекта, выполнено распределение трёх участников группы по этапам и построена диаграмма их занятости.

Работы укладываются в период с 01.09.2026 по 31.12.2026 с резервом времени. Составлен список из 10 возможных рисков с указанием типа, проведён их анализ по вероятности и ущербу, для значимых рисков разработаны стратегии и определены признаки их проявления.

# 6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

8. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

10. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

13. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). — 6-е изд. — Project Management Institute, 2017. — 726 с.

14. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

15. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М.: Стандартинформ, 2020.